## Sheet1
Características ambientais / Pessoas				Ana	Bruno	Carlos	Douglas	Eduardo	Fábio
Familiaridade com o processo de desenvolvimento usado (projetos)				7	3	4	2	9	2
Experiência na aplicação (anos)				1	0	0	6	0	8
Experiência com orientação a objetos (anos)				4	10	8	3	2	0
Experiência como analista líder (anos)				4	0	1	0	5	1
Tempo disponível na semana (horas)				40	20	20	40	40	20
Experiência com a linguagem de programação (anos)				10	10	4	7	2	6
Salário (reais)				5200	2300	1700	3600	3600	1700

Características do ambiente de trabalho:
Os funcionários estão muito motivados para realizar o projeto
Os clientes costumam pedir alterações nos requisitos o tempo todo

Características do projeto:
O sistema será instalado por meio de um setup de instalação
O sistema tem como um dos objetivos diminuir o gasto com papel
O sistema deve manter os dados em tabelas gerenciadas pelo usuário e qualquer alteração deve ser feita imediatamente
O sistema deve permitir acesso concorrente aos dados, mas é esperado que isso aconteça com uma baixa frequência
O sistema deve permitir que apenas usuários autorizados o acessem
Os processos do sistema devem ser executados no núcleo de processamento mais adequado, que é determinado dinamicamente
Nenhuma ação especial deve ser tomada com relação a requisitos de performance, embora eles estejam estabelecidos

Fator Técnico	Peso	Nota		Fator Ambiental	Peso	Nota
T1	2	5	10	E1	1.5	4
T2	1	0	0	E2	0.5	2	? talvez mais
T3	1	0	0	E3	1	2
T4	1	0	0	E4	0.5	1
T5	1	0	0	E5	1	5
T6	0.5	0	0	E6	2	1
T7	0.5	1	0.5	E7	-1	4
T8	2	0	0	E8	-1	0
T9	1	2	2				12.5
T10	1	1	1
T11	1	2	2
T12	1	0	0
T13	1	0	0
			15.5

Equipe escolhida:

Pontos de casos de uso não ajustados			UUCP	130
Valor dos Fatores Técnicos			TF	0.76
Valor dos Fatores Ambientais			EF	1.03
Pontos de casos de uso ajustados			UCP	99.93
Esforço			E	22.78
Tempo de calendário ideal			T	7.09
Tamanho médio da equipe			P	3.21

Você considera que as características do projeto são compatíveis? Se não, quais?
A grande maioria das características são compatíveis, entretanto as de performance não estão muito bem definidas e chegam a ser contraditórios em alguns casos. Um exemplo mais claro é quando se afirma não há nenhuma ação especial a ser tomada com relação aos requisitos de performance, quando existe um requisito afirmando que as alterações nas tabelas devem ser feitas imediatamentes.

Há alguma característica de projeto que você acha que deveria estar presente? Se sim, qual?

Você considera que as características de ambiente são compatíveis? Se não, quais?
As características parecem ser compatíveis, de forma que naõ há nenhuma incosistência entre as características ambientais.

Há alguma característica de ambiente que você acha que deveria estar presente? Se sim, qual?